Министерство цифрового развития региона · рабочие материалы

Требования к формулировкам поручений

Поручение считается оформленным, когда по нему можно спросить исполнение, не уточняя, что имелось в виду.

Четыре обязательных элемента

- Глагол действия: подготовить, направить, провести, обеспечить. Не «проработать» и не «обратить внимание».

- Один ответственный. Соисполнители перечисляются после, но спрашивают с одного.

- Срок конкретной датой. «Оперативно» и «в кратчайшие сроки» сроком не являются.

- Форма отчёта: доклад на совещании, справка, письмо, презентация.

Плохо и хорошо

| Так не пишем | Так пишем |
| --- | --- |
| Проработать вопрос интернета в районах | Подготовить перечень населённых пунктов без покрытия с планом подключения. Отв.: управление инфраструктуры связи. Срок: 25.08. Форма: справка |
| Усилить работу с обращениями | Сократить средний срок ответа до 20 дней. Отв.: отдел по работе с обращениями. Срок: 01.10. Форма: доклад с цифрами |
| Обратить внимание на показатели | Провести сверку показателей с данными федеральной системы, расхождения объяснить письменно. Отв.: управление проектной деятельности. Срок: 20.08. Форма: справка |
| Взаимодействовать с подведами по отчётности | Собрать отчёты подведомственных учреждений по единой форме. Отв.: управление проектной деятельности. Срок: 22.08. Форма: свод |
| Ускорить закупку | Направить документацию на согласование и доложить о дате размещения. Отв.: финансово-договорной отдел. Срок: 18.08. Форма: доклад |

Если на совещании не прозвучало

- Срок не назвали: в протоколе пишется «срок не определён», свой срок не подставляется.

- Ответственный назван размыто («управление проработает»): фиксируется как сказано, с пометкой «уточнить исполнителя».

Условный документ. Подготовлен для демонстрации на занятии, не является нормативным актом. Данные синтетические.